## RESUMEN MATRIZ ML
PROYECTO DE APOYO A LA ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DERECHOS HUMANOS
RESUMEN: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
LÓGICA DE LA INTERVENCIÓN | Descripcion | INDICADORES | FUENTES DE VERIFICACIÓN | RIESGOS
Objetivo general | Contribuir a la sostenibilidad del país a través del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) con la participación del sector público y privado de Panamá | Plan Nacional alineado al Plan de Gobierno, a los ODS , a la ISO26000 y validado por el sector publico, privado y ONGs | DOCUMENTO PN
Objetivo específico | Apoyar al gobierno de Panamá en el diseño y la elaboración del Plan Nacional de RSE y Derechos Humanos. | 1. 90% de los participantes en las mesas de consulta validan el plan nacional. 2. el ente rector en materia de RSE cuenta con espacio interinstitucional de al menos 5 ministerios con capacidades de coordinacion y seguimiento del plan nacional al finalizar la intervención 3. 80% de funcionarios/as formados realizan jornadas de replica sobre RSE en sus instituciones | Listados de asistencia Test de conocimiento Fotgrafias | Las instituciones no nombran responsables de RSE para la participación en el comité y mesas de trabajo
Productos | R.1 Creados y fortalecidos espacios de diálogo multisectorial y trabajo colectivo en el que confluyan otros actores estatales, el empresariado, ONGs, universidades, representantes de trabajadores, asociaciones de consumidores, expertos de organismos internacionales y de representaciones extranjeras | 1. Al menos sieta (7 ) mesas de trabajo instaladas al terminar el 4° trimestre 2. Al menos siete (7) propuestas de trabajo establecidas por las distintas mesas en el 4 trimestre- 3. Al menos dos (2) Foros de consulta realizados 4 Comite Interinstitucional cuenta con un plan de trabajo concertado. | Actas de reuniones Listados de asistencia Fotrografias Plan de trabajo | Demora en la asignación de recursos humanos o administración. Demora en la aprobación de los productos y documentos.
| R.2 Fortalecidas las capacidades técnicas de los/las funcionarios/as responsables de la implementación y seguimiento del Plan Nacional de RSE y Derechos Humanos que forman parte del Comité Interinstitucional de Responsabilidad Social. | 1.Realizado al menos 2 Talleres de capacitación a funcionarios del comité. 2. Al menos 20 funcionarios reciben el certificado de conclusión del curso de capacitación en RSE al finalizar el primer trimestre. 3.Al menos 20 funcionarios aptos para capacitar a otros capacitadores en rse al finalizar el segundo trimestre. | Actas de reuniones Listados de asistencia Fotrografias Plan de formacion
| R.3 3. Diseñado y elaborado propuesta de Plan nacional de RSE y Derechos Humanos. | 1. Plan nacional presentado para la aprobación del comité gubernamental designado al finalizar el 4 trimestre. 2. 80% de los participantes en el proceso valida la propuesta para ser aprobada. | Documentos borradores Actas de reuniones Listados de asistencia Documento PN TDR
Actividades | Resultado 1 | Insumos | Coste total
| 1.1. Instalación y puesta en marcha del Comité Interinstitucional responsable de la elaboración, implementación y seguimiento del Plan Nacional de RSE y Derechos Humanos. | sala | 5250
| 1.2. Reuniones de conformación del Comité. | sala y refriegrios (12 pax por 5)
| 1.3. Mesas de trabajo sectoriales | Salas, equipos y refrigerios
Resultado 2
| 2.1 Plan de formación en materia de RSE y Derechos Humanos, para los miembros del Comité Interinstitucional: | Asistencia Tecnica, salas y refrigerios | 23550
| · Talleres y mesas de trabajo sobre el funcionamiento de un Comité Nacional de RSE. | Asistencia Tecnica, salas y refrigerios
| · Pasantías e intercambio de experiencias entre países (España y Costa Rica) | Pasajes y dietas y alojamiento
| 2.2 Plan de formación para funcionarios/as públicos de las instituciones gubernamentales del país: | Asistencia Tecnica, salas y refrigerios
| · Taller de formación de formadores que actuaran como agentes multiplicadores en sus instituciones. | Asistencia Tecnica, salas y refrigerios
| · Foro sobre RSE y Derechos Humanos | Asistencia Tecnica, salas y refrigerios
Resultado 3
| 3.1 Diagnostico Nacional de la situación de la RSE y Derechos Humanos en Panamá Alinear al objetivo del PL | Asistencia Tecnica | 10500
| 3.2 Plan de Trabajo foros, reuniones, mesas, etc. | Asistencia Tecnica
Resultado 4
| 4.1 Definir un proceso metodológico participativo para la construcción del PN | Asistencia Tecnica /Sala | 27000
| 4.2 Proceso de consulta a los distintos actores involucrados, mediante la realización de talleres y de entrevistas a actores claves | Asistencia Tecnica /Sala
| 4.3 Sistematizar la información aportada por los distintos actores, en los diferentes aspectos planteados: - Redactar un primer borrador del Plan a través de un proceso participativo con los diferentes actores previamente identificados - Redactar un borrador final - Consultar el borrador con actores claves (y otros) para realizar los ajustes necesarios mediante reuniones de trabajo específicas. - Finalizar y Presentar el Plan Nacional de Acción en Responsabilidad social Empresarial y Derechos Humanos | Asistencia Tecnica /Sala
| 4.4 Diseñar una estrategia de comunicación y sensibilización que acompañe el proceso | Asistencia Tecnica /Sala
| 4.5 Comunicar: Presentación Pública del Plan | Asistencia Tecnica /Sala |  | Condiciones previas
Priroridad de Gobierno

## MATRIZ INDICADORES
PROYECTO DE APOYO A LA ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DERECHOS HUMANOS
MATRIZ DE INDICADORES
| Descripción | Indicadores | Línea de base (al inicio de la intervención) | Metas al final de la intervención
Objetivo general | Contribuir a la sostenibilidad del país a través del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) con la participación del sector público y privado de Panamá | Plan Nacional alineado al Plan de Gobierno, a los ODS , a la ISO26000 y validado por el sector publico, privado y ONGs | cero | 100%
Objetivo específico | Apoyar al gobierno de Panamá en el diseño y la elaboración del Plan Nacional de RSE y Derechos Humanos. | 1. 90% de los participantes en las mesas de consulta validan el plan nacional. 2. el ente rector en materia de RSE cuenta con espacio interinstitucional de al menos 5 ministerios con capacidades de coordinacion y seguimiento del plan nacional al finalizar la intervención 3. 80% de funcionarios/as formados realizan jornadas de replica sobre RSE en sus instituciones | cero | 100%
Productos | R.1 Creados y fortalecidos espacios de diálogo multisectorial y trabajo colectivo en el que confluyan otros actores estatales, el empresariado, ONGs, universidades, representantes de trabajadores, asociaciones de consumidores, expertos de organismos internacionales y de representaciones extranjeras | 1. Al menos sieta (7 ) mesas de trabajo instaladas al terminar el 4° trimestre 2. Al menos siete (7) propuestas de trabajo establecidas por las distintas mesas en el 4 trimestre- 3. Al menos dos (2) Foros de consulta realizados 4 Comite Interinstitucional cuenta con un plan de trabajo concertado. | cero | 100%
| R.2 Fortalecidas las capacidades técnicas de los/las funcionarios/as responsables de la implementación y seguimiento del Plan Nacional de RSE y Derechos Humanos que forman parte del Comité Interinstitucional de Responsabilidad Social. | 1.Realizado al menos 2 Talleres de capacitación a funcionarios del comité. 2. Al menos 20 funcionarios reciben el certificado de conclusión del curso de capacitación en RSE al finalizar el primer trimestre. 3.Al menos 20 funcionarios aptos para capacitar a otros capacitadores en rse al finalizar el segundo trimestre. | cero | 100%
| R.3 Diseñado y elaborado propuesta de Plan Nacional de RSE y Derechos Humanos. | 1. Plan nacional presentado para la aprobación del comité gubernamental designado al finalizar el 4 trimestre. 2. 80% de los participantes en el proceso valida la propuesta para ser aprobada. | cero | 100%

## MATRIZ DE RIESGOS
PROYECTO DE APOYO A LA ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DERECHOS HUMANOS
MATRIZ DE RIESGOS
| Riesgos identificados | Acciones correctoras o medidas de mitigación
Para el logro del Objetivo específico | Las instituciones no nombran responsables de RSE para la participación en el comité y mesas de trabajo | Compromiso de alto nivel por escrito designando a la persona.
Para la ejecución de las actividades y la entrega productos | Demora en la asignación de recursos humanos o administración. | Gestión de los recursos MICI con procedimientos de administración PNUD.
| Demora en la aprobación de los productos y documentos. | Asignación de coordinador responsable del proyecto por parte de MICI para realizar las coordinaciones necesarias.

## CRONOGRAMA
PROYECTO DE APOYO A LA ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DERECHOS HUMANOS
CRONOGRAMA
| año 1 |  |  |  | año 2 |  | ENTIDAD RESPONSABLE DE LA ACTV | ROL QUE DESEMPEÑA EN LA EJECUCION
ACTIVIDADES
Resultado 1 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2
1.1. Instalación y puesta en marcha del Comité Interinstitucional responsable de la elaboración, implementación y seguimiento del Plan Nacional de RSE y Derechos Humanos. | X | [5 empty] | MIRE / MICI | COORDINACION FINANCIACION
1.2. Reuniones de conformación del Comité. | X | [5 empty] | MIRE / MICI | COORDINACION FINANCIACION
1.3. Mesas de trabajo sectoriales |  | X |  |  |  |  | MIRE/MICI/AECI | COORDINACION FINANCIACION
Resultado 2
2.1 Plan de formación en materia de RSE y Derechos Humanos, para los miembros del Comité Interinstitucional: |  | X |  |  |  |  | MICI/ MIRE/ AECID | COORDINACION FINANCIACION
· Talleres y mesas de trabajo sobre el funcionamiento de un Comité Nacional de RSE. |  | X |  |  |  |  | MICI/ MIRE/ AECID | COORDINACIÓN FINANCIACION
· Pasantías e intercambio de experiencias entre países (España y Costa Rica) |  | X |  |  |  |  | MICI / MIRE | COORDINACIÓN FINANCIACION
2.2 Plan de formación para funcionarios/as públicos de las instituciones gubernamentales del país: |  |  | X |  |  |  | MICI/ MIRE/AECID | COORDINACIÓN FINANCIACION
· Taller de formación de formadores que actuaran como agentes multiplicadores en sus instituciones. |  |  | X |  |  |  | MIRE / MICI AECID/ASISTENCIA TECNICA | COORDINACIÓN FINANCIACION EJECUCION
· Foro sobre RSE y Derechos Humanos |  |  | X |  |  |  | MIRE / MICI | ORGANIZACIÓN FINANCIACION
Resultado 3
3.1 Diagnostico Nacional de la situación de la RSE y Derechos Humanos en Panamá Alinear al objetivo del PL | X | [5 empty] | MICI/AECID /ASISTENCIA TECNICA | COORDINACIÓN FINANCIACION EJECUCION
3.2 Plan de Trabajo foros, reuniones, mesas, etc. | X | X |  |  |  |  | MIRE MICI | COORDINACIÓN ORGANIZACIÓN
Resultado 4
4.1 Definir un proceso metodológico participativo para la construcción del PN |  | X |  |  |  |  | MICI / AECID / ASISTENCIA TECNICA | COORDINACIÓN FINANCIACION EJECUCION
4.2 Proceso de consulta a los distintos actores involucrados, mediante la realización de talleres y de entrevistas a actores claves |  | X |  |  |  |  | MICI ASISTENCIA TECNICA | COORDINACIÓN FINANCIACION EJECUCION
4.3 Sistematizar la información aportada por los distintos actores, en los diferentes aspectos planteados: - Redactar un primer borrador del Plan a través de un proceso participativo con los diferentes actores previamente identificados - Redactar un borrador final - Consultar el borrador con actores claves (y otros) para realizar los ajustes necesarios mediante reuniones de trabajo específicas. - Finalizar y Presentar el Plan Nacional de Acción en Responsabilidad social Empresarial y Derechos Humanos |  | X | X |  |  |  | MICI /MIRE / AECID ASISTENCIA TECNICA | COORDINACIÓN FINANCIACION EJECUCION
4.4 Diseñar una estrategia de comunicación y sensibilización que acompañe el proceso |  |  |  | X |  |  | MICI | COORDINACION FINANCIACION
4.5 Comunicar: Presentación Pública del Plan |  |  |  | X | X |  | MICI / MIRE | COORDINACION FINANCIACION
ELABORACION DE INFORME FINAL | [5 empty] | X | MICI | REDACCION

## PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
PROYECTO DE APOYO A LA ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DERECHOS HUMANOS
PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES
|  | Aportacion de la Cooperacion Internacional |  | Aportaciones Locales
| concepto | MEYSS | AECID | MICI | MIRE | COSTE TOTAL
Resultado 1 |  | 0 | 0 | 900 | 4350 | 5250
1.1. Instalación y puesta en marcha del Comité Interinstitucional responsable de la elaboración, implementación y seguimiento del Plan Nacional de RSE y Derechos Humanos. | sala |  |  |  | 150 | 150
1.2. Reuniones de conformación del Comité. | sala y refriegrios (12 pax por 5) |  |  | 900 |  | 900
1.3. Mesas de trabajo sectoriales | sala y equipos |  |  |  | 1500 | 1500
| refrigerios |  |  |  | 2700 | 2700
Resultado 2 |  | 5000 | 3500 | 12250 | 2800 | 23550
2.1 Plan de formación en materia de RSE y Derechos Humanos, para los miembros del Comité Interinstitucional:
· Talleres y mesas de trabajo sobre el funcionamiento de un Comité Nacional de RSE. | Asistencia Tecnica, salas y refrigerios | 5000 |  | 2000 |  | 7000
· Pasantías e intercambio de experiencias entre países (España y Costa Rica) | Pasajes y dietas y alojamiento |  |  | 9750 |  | 9750
2.2 Plan de formación para funcionarios/as públicos de las instituciones gubernamentales del país:
· Taller de formación de formadores que actuaran como agentes multiplicadores en sus instituciones. | Asistencia Tecnica, salas y refrigerios |  | 2000 | 500 |  | 2500
· Foro sobre RSE y Derechos Humanos | Asistencia Tecnica, salas y refrigerios |  | 1500 |  | 2800 | 4300
Resultado 3 |  | 0 | 10500 | 0 | 0 | 10500
3.1 Diagnostico Nacional de la situación de la RSE y Derechos Humanos en Panamá Alinear al objetivo del PL | Asistencia Tecnica |  | 10000 |  |  | 10000
3.2 Plan de Trabajo foros, reuniones, mesas, etc. | Asistencia Tecnica |  | 500 |  |  | 500
Resultado 4 |  | 0 | 21000 | 3000 | 3000 | 27000
4.1 Definir un proceso metodológico participativo para la construcción del PN | Asistencia Tecnica |  | 1200 |  |  | 1200
4.2 Proceso de consulta a los distintos actores involucrados, mediante la realización de talleres y de entrevistas a actores claves | Asistencia Tecnica |  | 4800 |  | 1000 | 5800
4.3 Sistematizar la información aportada por los distintos actores, en los diferentes aspectos planteados: - Redactar un primer borrador del Plan a través de un proceso participativo con los diferentes actores previamente identificados - Redactar un borrador final - Consultar el borrador con actores claves (y otros) para realizar los ajustes necesarios mediante reuniones de trabajo específicas. - Finalizar y Presentar el Plan Nacional de Acción en Responsabilidad social Empresarial y Derechos Humanos | Asistencia Tecnica /Sala |  | 15000 |  | 1500 | 16500
4.4 Diseñar una estrategia de comunicación y sensibilización que acompañe el proceso | consultoria |  |  | 3000 |  | 3000
4.5 Comunicar: Presentación Pública del Plan | Sala y refrigerio |  |  |  | 500 | 500
TOTAL ACTIVIDADES |  | 5000 | 35000 | 16150 | 10150 | 66300
Administracion (Valorizado) |  |  |  | 2000 |  | 2000
Diseño, seguimiento y evaluacion (valorizado) | coordinador |  |  | 5000 |  | 5000
Coordinacion y Gestion | salario |  |  | 12000 |  | 12000
Total Gestion Administracion |  | 0 | 0 | 19000 | 0 | 19000
% sobre el coste total | [5 empty] | 0
COSTE TOTAL |  | 5000 | 35000 | 35150 | 10150 | 85300

## PRESUPUESTO POR PARTIDAS
PROYECTO DE APOYO A LA ELABORACION DEL PLAN NACIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y DERECHOS HUMANOS
PRESUPUESTO POR PARTIDAS
|  | Aportacion de la Cooperacion Internacional |  | Aportaciones Locales |  | % sobre total
PARTIDAS | Costo Total | MEYSS | AECID | MICI | MIRE
A. COSTES DIRECTOS
A.1 Personal | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 14.07%
Coordinacion y Gestion |  |  |  | 12000
A.2 Gastos Corriente | 23300 | 0 | 0 | 13150 | 10150 | 27.32%
Pasajes, Dietas y Alojamiento |  |  |  | 9750
Alquiler de Sala y audiovisuales |  |  |  |  | 4150
Refrigerios |  |  |  | 3400 | 6000
A.3 Formacion / Asistencia Técnica | 43000 | 5000 | 35000 | 3000 | 0 | 50.41%
Asistencia Tecnica Comité |  | 5000
Asistencia Tecnica PLAN |  |  | 35000
Consultoria Comunicación |  |  |  | 3000
TOTAL COSTES DIRECTOS | 78300 | 5000 | 35000 | 28150 | 10150 | 91.79%
B. COSTES INDIRECTOS
B.1 Administracion (Valorizado) |  |  |  | 2000
B.2 Diseño, seguimiento y evaluacion (valorizado) |  |  |  | 5000
TOTAL COSTES INDIRECTOS | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 8.206%
% sobre el coste total
COSTE TOTAL | 85300 | 5000 | 35000 | 35150 | 10150 | 100%
| Año 1 | TOTAL
Prevision ejecucion de presupuesto AECID | 100% | 35000